## годовой план Тов.4
Информация о порядке и условиях оказания услуг по текущему ремонту общего имущества в МКД по адресу пр. Товарищеский д.4
ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 2017 ГОД
№ п/п | Содержание ремонт (услуг) | Подрядчик (исполнитель) | № договора | Объемы работ | Договорная цена (руб) | Сроки выполнения
1 | Замена разбитой напольной плитки в парадных №1-№15 |  |  | №1-№15 | 32000 | Январь-декабрь
2 | Герметизация межпанельных швов по заявкам |  |  | 150 м.пог. | 30000 | Апрель-май
3 | Сантехнические работы по замене стояков ХВС, ГВС,ЦО. |  |  | по зааявкам | 800000 | Январь-декабрь
4 | Установка редукторов давления на систему ГВС-5шт. |  |  | 5 шт. | 250000 | Май-октябрь
5 | Окраска входных дверей |  |  | 10 шт | 12000 | Апрель-октябрь
6 | Замена разбитого стеклопакета пар.№4 (Акт составлен) |  |  | 1шт | 3610 | Март
7 | Замена доводчиков тамбурных дверей |  |  | 4шт | 8000 | Май-октябрь
8 | Установка повысительного насоса на систему ХВС в водомерном узле №3 |  |  | 1шт | 250000 | Июнь-Июль
9 | Подсыпка провалов грунта у колодцев на газоне |  |  | 24м.куб. | 15000 | Май-октябрь
10 | Удаление граффити в парадных |  |  | №1-№15 | 30000 | По мере появления
11 | Средства на непредвиденный ремонт |  |  | пар.№1-15 | 150000 | Январь-декабрь
| Итого |  |  |  | 1580610