## годовой план Подв.28-1
Информация о порядке и условиях оказания услуг по текущему ремонту общего имущества в МКД по адресу ул. Подвойского д.28 корп.1
ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 2017 ГОД
№ п/п | Содержание ремонт (услуг) | Подрядчик (исполнитель) | № договора | Объемы работ | Договорная цена (руб) | Сроки выполнения
1 | Окраска дверей входных и в мусороприемные камеры |  |  | 18 шт | 18000 | Май-октябрь
2 | Удаление граффити в парадных: №1-№22 |  |  | 22шт | 68000 | Май-октябрь
3 | Сантехнические работы по замене аварийных стояков ХВС,ГВС,ЦО, канализации |  |  | по заявкам | 800000 | Январь-декабрь
4 | Устройство водоотведения в мусороприемных камерах и частичный ремонт лежака канализации парадные №1-№22 |  |  | 22 шт | 400000 | Февраль -октябрь
5 | Ремонт и окраска скамейки |  |  | 5 шт | 5000 | Апрель-май
6 | Герметизация межпанельных швов по заявкам кв.:61,583,626,508,570,713,748,627. Акт осмотра-пар.№9- 172м/п |  |  | 422 м.пог | 84400 | Май-сентябрь
7 | штукатурка и окраска фасада пар.№1:кв.6,15-20м.кв |  |  | 20 м.кв | 30000 | Июнь-Сентябрь
8 | Ремонт парапетов над парадной:№1-7 - 6м/п., №10-№11-81м/п., №12-№15-146,5м/п, №19-№21-114м/п, №22-18м/п. |  |  | 367м/п | 220200 | Май-сентябрь
9 | Ремонт кровли пар.№11-57,5м.кв., №20-25м.кв., №21-25м.кв |  |  | 107.5 м.кв | 107500 | Май-сентябрь
10 | Косметический ремонт в парадных согласно обращений граждан и по плану:№6,11,12,15,16 |  |  | 5 шт | 600000 | Май-сентябрь
11 | Замена крышек канализационных люков(пар.№13,14,15,9-украдены,Акт составлен) |  |  | 5шт | 7500 | Февраль -апрель
12 | Замена разгрузочного бункера пар.№10 |  |  | 1 шт | 7200 | Май-июнь
13 | Средства на непредвиденный текущий ремонт |  |  |  | 200000 | Январь-декабрь
| Итого |  |  |  | 2547800