## ОТЧЕТ Солидарности д.9 к.2
ОТЧЕТ 2015 год О выполнении годового плана мероприятий по текущему ремонту общего имущества МКД по адресу пр. Солидарности д.9 корп.2
№ п/п | Содержание ремонт (услуг) | Объемы работ | Подрядчик (исполнитель) | № договора | Договорная цена (руб) | Договорная цена (руб) | Сроки выполнения
1 | Экспертиза лифтов выработавших срок эксплуатации | 5 шт. | ЗАО "Инженерный центр КПЛ" | №12/Э от 13.02.2015 г. | 76108.85 | 125000 | Январь - Апрель
2 | Сантехнические работы по замене аварийных стояков ЦО, канализации (по квартирам) | согласно смете | ООО "СКС" | №1/13 от 01.11.2013 г. | 26698.63 | 84000 | Январь-Декабрь
3 | Окраска дверей входных и мусороприемных камер | 10 шт. | ООО "ГЖРУ | стоимость материалов | 3500 | 10000 | Май, Июнь
4 | Работы согласно протокола обследования зеленых насаждений и порубочного билета:снос аварийных деревьев,кронирование и санитарная обрезка | 21 шт, 60 м.пог | ООО "ГОРИЗОНТ" | №Б01.03.15 от 03.03.2015г. | 20327 | 20000 | Март,Апрель
5 | Уборка подвала | согласно смете | ООО "Вторая Клининговая Компания" | №10 от 12.03.2015г. | 21726 | 21000 | Апрель-Май
6 | Частичный косметический ремонт в результате вандальных действий и граффити на лестнице пар№1,2,3. | 183м.кв | ООО "Седьмое СМУ" | №38/15 от 21.10.2015 г. | 20795 | 55000 | Май,Август
7 | Замена разгрузочного бункера в парадной №5 | 1шт | ООО "Ренессанс- Строй" | №02/03-15 от 02.03.2015 г. | 50335.6 | 6600 | Март
8 | Установка решеток на лестницах 9-го этажа (пар.№2-5) | 4 шт. |  |  |  | 40000 | Март
9 | Изготовление и установка клапанной крышки для мусоропровода | 2 шт. |  |  |  | 4500 | Март
10 | Электромонтажные работы по энергосбережению:замена ламп накаливания на энергосберегающие | 80 шт | ООО "ГЖРУ" | стоимость ламп | 17600 | 25600 | Апрель-Июль
11 | Работы по установке светильников в подвальных приямках и тамбурах парадных | 1-5 пар. | ООО "Седьмое СМУ" | №38/15 от 21.10.2015 г. | 28806 | 40000 | Апрель-Июль
12 | Установка фурнитуры на оконны рамы в парадных 1-5, шпингалеты | 240 шт | ООО "ГЖРУ" | стоимость фурнитуры | 3314.3 | 40000 | Апрель-Сентябрь
13 | Денежные средства на непредвиденный текущий ремонт, услуги ВЦКП |  |  |  | 44995.12 | 54000 | Январь-Ноябрь
Итого |  |  |  |  | 314206.5 | 525700