## ОТЧЕТ Чудновского д.6 к.1
ОТЧЕТ 2015 год О выполнении годового плана мероприятий по текущему ремонту общего имущества МКД по адресу ул. Чудновского д.6 корп.1
№ п/п | Содержание ремонт (услуг) | Объемы работ | Подрядчик (исполнитель) | № договора | Договорная цена (руб) | Договорная цена (руб) | Сроки выполнения
1 | Косметический ремонт в парадной №5,6,7. | 3 пар. | ООО "Ренессанс- Строй" | №03/07-15 от 20.07.2015 г. | 363516.05 | 360000 | Май-Ноябрь
2 | Сантехнические работы по замене аварийных стояков ХВС, ГВС, ЦО, канализации (квартиры). | согласно смете | ООО "СКС" | №1/13 от 01.11.2013 г. | 81488.5 | 170000 | Январь-Декабрь
3 | Сантехнические работы по замене системы канализации , ремонт ЦО в подвале, замена конвекторов, водоснабжение мусороприемной камеры, замена ливнестоков, замена регистров отопления в приямке парадных № 1,2,5,7. | согласно смете | ООО "СКС" | №1/13 от 01.11.2013 г. | 189954 |  | Январь-Декабрь
4 | Электромонтажные работы по ремонту этажных электрощитов. | 90 шт | ООО "ПИТЕР-П" | №Э Ч 6.1.15 от 18.06.2015 г. | 324525.37 | 135000 | Апрель-Октябрь
5 | Замена лестницы в приямке №7 на металлическую. | 1шт. | ООО "Ренессанс- Строй" | №02/03-15 от 02.03.2015 г. | 6497 | 7000 | Февраль-Март
6 | Уборка подвала. | 1шт | ООО "Вторая Клининговая Компания" | №10 от 12.03.2015г. | 27282 | 27000 | Апрель-Май
7 | Электромонтажные работы по энергосбережению:замена ламп накаливания на энергосберегающие, ДРЛ | 105 шт. | ООО "ГЖРУ" | стоимость ламп | 23417 | 33600 | Апрель-Октябрь
8 | Работы согласно протокола обследования зеленых насаждений и порубочного билета:снос аварийных деревьев,кронирование и санитарная обрезка. | 43шт/80м.пог | ООО "ГОРИЗОНТ" | №Б01.03.15 от 03.03.2015г. | 80098 | 80000 | Март,Апрель
9 | Денежные средства на непредвиденный текущий ремонт, услуги ВЦКП |  |  |  | 60826.78 | 68000
Итого |  |  |  |  | 1157604.7 | 880600