## ОТЧЕТ Солидарности д.9 к.1
ОТЧЕТ за 2015 год. О выполнении годового плана мероприятий по текущему ремонту общего имущества МКД по адресу пр. Солидарности д.9 корп.1
№ п/п | Содержание ремонт (услуг) | Объемы работ | Подрядчик (исполнитель) | № договора | Договорная цена (руб) | Договорная цена (руб) | Сроки выполнения
1 | Герметизация межпанельных стыков по заявкам (кв.66, 152) | 50 м.пог. | ООО "Ренессанс- Строй" | №Ш04/09-15 от 22.09.2015 г. | 52505 | 21000 | Июнь-Август
2 | Сантехнические работы по замене аварийных стояков ХВС, ГВС, ЦО, канализации (по квартирам) | согласно сметам | ООО "СКС" | №1/13 от 01.11.2013 г. | 729726.1 | 320000 | Апрель-Октябрь
3 | Сантехнические работы по замене системы канализации (1 подвал, пар. №1), по водоснабжению приямков (пар.№3.6), замена конвекторов, водоснабжение мусороприемной камеры, замена ливнестоков, подготовка элеваторов | согласно сметам | ООО "СКС" | №1/13 от 01.11.2013 г. | 144664.25 |  | Апрель-Октябрь
4 | Установка стеклопакетов на лестничных площадках парадные №1-8 (8,9 этаж) | 16 шт. | ООО "Ренессанс- Строй" | №03/04-15 от22.04.2015г. | 302451 | 300000 | Июль-Август
5 | Электромонтажные работы по энергосбережению:замена ламп накаливания на энергосберегающие | 120 шт | ООО "ГЖРУ" | стоимость ламп | 26400 | 38400 | Апрель-октябрь
6 | Электромонтажные работы в подвале замена светильников и ламп на энергосберегающие | 54 лампы | ООО "ГЖРУ" | стоимость ламп | 11880 | 40000 | Апрель-октябрь
7 | Замена разгрузочных бункеров в мусорных камерах №1,2,4,5,6,3,7 | 7 шт | ООО "Ренессанс- Строй" | №02/03-15 от 02.03.2015 г. | 56401 | 36000 | Апрель -Май
8 | Замена лестницы в приямок на металлическую в парадной №2 | 1шт |  |  |  | 7000 | Январь - март
9 | Уборка подвала | согласно смете | ООО "Вторая Клининговая Компания" | №10 от 12.03.2015г. | 30721 | 30000 | Апрель-Май
10 | Работы согласно протокола обследования зеленых насаждений и порубочного билета:снос аварийных деревьев,кронирование и санитарная обрезка | 64 шт | ООО "ГОРИЗОНТ" | №Б01.03.15 от 03.03.2015г. | 46206 | 50000 | Март,Апрель
11 | Частичный косметический ремонт в результате вандальных действий и граффити на лестнице пар№1,2,3,4 | 200м.кв | ООО "Седьмое СМУ" | №38/15 от 21.10.2015 г. | 36987 | 60000 | Май,Июнь
12 | Денежные средства на непредвиденный текущий ремонт, услуги ВЦКП |  |  |  | 73613.77 | 80000
Итого |  |  |  |  | 1511555.12 | 982400