## ОТЧЕТ Солидарности д.12 к.2
ОТЧЕТ 2015 ГОД О выполнении годового плана мероприятий по текущему ремонту общего имущества МКД по адресу пр. Солидарности д.12 корп.2
№ п/п | Содержание ремонт (услуг) | Объемы работ | Подрядчик (исполнитель) | № договора | Договорная цена (руб) реал | Договорная цена (руб) | Сроки выполнения
1 | Герметизация межпанельных стыков по заявкам (35,92,177,213,317,358,407,528,571), штукатурка, гидроизоляция и ок, раска стеновых панелей по заявкам, ремонт водостоков. | 200 м.пог. | ООО "Ренессанс- Строй" | №Ш04/09-15 от 22.09.2015 г. | 153451 | 36000 | Июнь-Август
2 | Окраска входных дверей и дверей в мусороприемные камеры. | 43 шт. | ООО "ГЖРУ | стоимость материалов | 15050 | 43000 | Май
3 | Монтаж двухсторонней диспетчерской связи в кабине лифта парадных1-20 (Работы на поставку и установку двухсторонней связи на базе сотовой связи "Кристал" на пасажирские лифты). | 20 лифтов | ООО "Эрмис" | №Т-020/1 от 18.11.2014 г. | 261327 | 262000 | Январь-Февраль
4 | Изготовление и установка бункеров разгрузочных (пар. №1,2,3,4,13) | 5 шт. | ООО "Ренессанс- Строй" | №02/03-15 от 02.03.2015 г. | 35677.5 |  | Март
5 | Экспертиза лифтов выработавших срок эксплуатации парадные №1-12 | 12 шт. | ЗАО "Инженерный центр КПЛ" | №12/Э от 13.02.2015 г. | 106935.21 | 300000 | Февраль - Апрель
6 | Сантехнические работы по замене аварийных стояков ХВС, ГВС, ЦО, канализации (по квартирам) | согласно смете | ООО "СКС" | №1/13 от 01.11.2013 г. | 396108 | 430000 | Январь-Декабрь
7 | Сантехнические работы по ремонту системы ЦО, теплоизоляция системы ЦО, Частичный ремонт лежака. | согласно смете | ООО "СКС" | №1/13 от 01.11.2013 г. | 354114.35 | 140000 | Январь-Декабрь
8 | Электромонтажные работы по энергосбережению:замена ламп накаливания на энергосберегающие. | 300 шт | ООО "ГЖРУ" | стоимость ламп | 66000 | 96000 | Апрель-Сентябрь
9 | Электромонтажные работы по энергосбережению:замена ламп ДРЛ на энергосберегающие. | 28 шт. | ООО "ГЖРУ" | стоимость ламп | 6160 |  | Январь-Декабрь
10 | Работы согласно протокола обследования зеленых насаждений и порубочного билета:снос аварийных деревьев,кронирование и санитарная обрезка. | 57 шт | ООО "ГОРИЗОНТ" | №Б01.03.15 от 03.03.2015г. | 99880 | 100000 | Март,Апрель
11 | Установка стеклопакетов в угловых парадных №20,17,12,11 (5-8 этажи) | 16 шт. | ООО "Ренессанс- Строй" | №03/04-15 от22.04.2015г. | 212352 | 350000 | Июнь-Август
12 | Установка фурнитуры на оконные рамы в 16-ти парадных. | 768 шт | ООО "ГЖРУ" | стоимость фурнитуры | 10030.08 | 128000 | Июнь-Август
13 | Денежные средства на непредвиденный текущий ремонт, услуги ВЦКП. |  |  |  | 195569.49 | 210000
Итого |  |  |  |  | 1912654.63 | 2095000