## годовой план Солид. 12-2
Информация о порядке и условиях оказания услуг по текущему ремонту общего имущества в МКД по адресу пр. Солидарности д.12 корп.2
ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 2018ГОД
№ п/п | Содержание ремонт (услуг) | Подрядчик (исполнитель) | № договора | Объемы работ | Договорная цена (руб) | Сроки выполнения
1 | Ремонт пола (глубокие выбоины): пар.№11-2й этаж, №16-1й этаж |  |  | 2 шт. | 3000 | Июнь-август
2 | Ремонт парапетов на кровле: №1-38 м.пог., №2-34 м.пог., №3-24 м.пог., №4-64 м.пог., №5-15 м.п. |  |  | 175 м./п | 113750 | Май-октябрь
3 | Герметизация межпанельных стыков :кв.175,221,236,281,404,624,281,153,434,667,156,263,663,108, и по заявкам |  |  | 1230 м/п. | 246000 | Июнь-сентябрь
4 | Штукатурка фасадных плит с окраской |  |  | 30 м.кв | 45000 | Июнь-Сентябрь
5 | Косметический ремонт в парадных №5,8,10,16 |  |  | 4 шт. | 480000 | Июль-октябрь
6 | Сантехнические работы по замене аварийных стояков ХВС, ГВС - 5 стояков |  |  | 125 м.пог. | 200000 | Январь-декабрь
7 | Сантехнические работы по замене аварийных стояков ЦО. 2 стояка с байпасами | По заявкам | 200000 | 90 м.пог. | 145000 | Январь-декабрь
8 | Замена розлива ХВС пар..№1-№7 |  |  | 7 пар. | 720000 | Январь-декабрь
9 | Установка стеклопакетов в парадных №5,№7,№8,№9 |  |  | 96 шт | 536000 | Июнь-август
10 | Окраска дверей входных и в мусороприемные камеры |  |  | 18 шт | 18000 | Апрель- июль
11 | Установка доводчиков на тамбурные двери |  |  | 18 шт | 30600 | Июнь-август
12 | Замена подвальных стояков водоснабжения с устройством водоснабжения приямков |  |  | 60 м.пог | 95000 | Январь-декабрь
13 | Ремонт розлива системы ЦО и ГВС |  |  | 50 м.пог. | 100000 | Январь-декабрь
14 | Замена канализации в подвале пар. №1,№12, частичный ремонт по подвалу |  |  | ед. | 160000 | Январь-декабрь
15 | Установка урны для мусора с ведром пар.№2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 |  |  | 16 шт | 43100 | Апрель- июль
16 | Установка лестниц для спуска в приямок: пар. №1,2,4,6,7,16,17,18,20 |  |  | 10 шт | 45000 | Апрель- июль
17 | Установка замков цербер с системой крепления на э/щитки квартирные |  |  | 40 шт | 40000 | январь-декабрь
| Итого |  |  |  | 3020450