## годовой план Подв.28-1
Информация о порядке и условиях оказания услуг по текущему ремонту общего имущества в МКД по адресу ул. Подвойского д.28 корп.1
ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 2018 ГОД
№ п/п | Содержание ремонт (услуг) | Подрядчик (исполнитель) | № договора | Объемы работ | Договорная цена (руб) | Сроки выполнения
1 | Окраска дверей входных и в мусороприемные камеры |  |  | 16 шт | 16000 | Май-октябрь
2 | Удаление граффити в парадных: №1-№22 |  |  | 20 м.кв | 10000 | Постоянно
3 | Сантехнические работы по замене аварийных стояков ХВС, ГВС - 10 стояков |  |  | 250 м.пог. | 400000 | Январь-декабрь
4 | Замена розлива ХВС с заменой стояков в подвале и запорной арматуры с 1 по 7 парадную |  |  | согласно смете | 720000 | Апрель-август
5 | Установка регуляторов давления на линию ГВС |  |  | 7 шт | 420000 | Апрель-август
6 | Сантехнические работы по замене аварийных стояков ЦО. 3 стояка с байпасами |  |  | 135 м.пог. | 220000 | Апрель-август
7 | Установка повысительного насоса на систему ХВС |  |  | 1 шт | 200000 | Апрель-август
8 | Установка тамбурных доводчиков |  |  | 20 шт | 34000 | Июнь-Сентябрь
9 | Ремонт и окраска скамеек |  |  | 8 шт | 7000 | Апрель-июнь
10 | Герметизация межпанельных швов кв.: №34,71,400,564,582,628,735 и по заявкам |  |  | 700 м.пог | 140000 | Май-сентябрь
11 | Штукатурка и окраска фасада: пар.№1 кв.№34 |  |  | 32 м.кв | 48000 | Июнь-Сентябрь
12 | Ремонт парапетов над парадной:№1-7 - 6м/п., №10-№11-81м/п., №12-№15-146,5м/п, №19-№21-114м/п, №22-18м/п. |  |  | 367 м.пог. | 220200 | Май-сентябрь
13 | Ремонт кровли пар.№10, кв.: №400,№401,№402,№403. Пар.№1 вырубка, ремонт водоприемной воронки и желоба над кв.№35,№36 |  |  | 120 мк.кв | 120000 | Май-сентябрь
14 | Косметический ремонт в парадных №9,№10,№14,№17,№18 |  |  | 5 шт | 600000 | Май-сентябрь
15 | Средства на непредвиденный текущий ремонт |  |  | ед. | 200000 | Январь-декабрь
| Итого |  |  |  | 3355200