## годовой план Солид. 9-1
Информация о порядке и условиях оказания услуг по текущему ремонту общего имущества в МКД по адресу пр. Солидарности д.9 корп.1
ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 2018 ГОД
№ п/п | Содержание ремонт (услуг) | Подрядчик (исполнитель) | № договора | Объемы работ | Договорная цена (руб) | Сроки выполнения
1 | Герметизация межпанельных швов: кв.№122,пар.№8 с торца и по заявкам |  |  | 300 м.пог. | 60000 | Июнь-сентябрь
2 | Установка дверных доводчиков на тамбурные двери |  |  | 8 шт | 13600 | Июнь-сентябрь
3 | Ремонт-замена разбитой напольной плитки в парадных №1-№8 |  |  | 8 м.кв | 17000 | Апрель-октябрь
4 | Окраска входных дверей и дверей в мусорные камеры |  |  | 5шт | 5000 | Апрель-октябрь
5 | Сантехнические работы по замене аварийных стояков ЦО. 2 стояка с байпасами |  |  | 90 м.пог. | 147000 | Январь-декабрь
6 | Замена лестниц для спуска в приямок |  |  | 6 шт | 26400 | Март
7 | Замена двери в помещение ГРЩ парадная №5 |  |  | 1 шт | 11300 | Март
8 | Ремонт-замена подвальной канализации |  |  | 40 м.пог. | 68000 | Март-август
9 | Ремонт системы ЦО (замена сгонов 40 шт., установка спускников 40 шт., замена аварийных розливов в подвале 15 м. |  |  | согласно смете | 80000 | Март-август
10 | Замена разгрузочного клапана в пар.№6 |  |  | 1шт. | 7000 | Март-апрель
11 | Ремонт ГРЩ пар.№5 |  |  | 1 шт. | 110000 | Март-август
12 | Установка редукторов давления на линию ГВС |  |  | 2 шт. | 120000 | Апрель-октябрь
13 | Сантехнические работы по замене аварийных стояков ХВС, ГВС - 10 стояков |  |  | 250 м.пог. | 400000 | Январь-декабрь
14 | Средства на непредвиденный текущий ремонт |  |  | ед | 150000 | Январь-декабрь
| Итого |  |  |  | 1215300