## годовой план Искровский 40
Информация о порядке и условиях оказания услуг по текущему ремонту общего имущества в МКД по адресу пр. Искровский 40
ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 2019 ГОД
№ п/п | Наименование работ (материалов) | Подрядчик (исполнитель) | № договора | Объемы работ (материалов) | Договорная цена (руб) | Сроки выполнения
1 | Установка дверей в техническое помещение при входе пар.№2,№3 |  |  | 2 шт | 22000 | Январь
2 | Устройство в технических помещениях канализации и трапа |  |  | 2 шт | 20000 | Май-июнь
3 | Устройство ковриков, вмонтированных в напольное покрытие пар.№1,2,3 |  |  | 3 шт | 24000 | Апрель-октябрь
4 | Окраска входных дверей и фасада подъезда |  |  | 3 пар. | 30000 | Апрель-октябрь
5 | Замена отсекающих кранов системы ЦО на чердаке |  |  | 50 шт | 70000 | Июнь-октябрь
6 | Установка полусфер для исключения парковки автомобилей на пешеходных дорожках |  |  | 3шт | 10000 | Май-июль
7 | Ремонтные работы в вент/камере пар.№1 |  |  | 1 шт | 50000 | Июнь-октябрь
8 | Замена уличных светильников ДРЛ на светодиодные для повышения энергоэффективности МКД |  |  | 11 шт | 41800 | Июнь-октябрь
9 | Замена аварийных доводчиков на тамбурной и входной двери в парадных №1-№3 |  |  | 2 шт | 3676 | Январь-декабрь
10 | Замена аварийного участка розлива системы ХВС в подвале |  |  | 10м | 40000 | Июнь-октябрь
11 | Устройство водоснабжения в технических помещениях |  |  | 2 шт | 27000 | Январь-декабрь
12 | Замена дверей в мусороприемных камерах |  |  | 2 шт | 40000 | Январь-декабрь
13 | Установка теплообменного аппарата и циркуляционных насосов на систему ЦО. Пусконаладочные работы |  |  | смета | 132230 | Январь-март
14 | Замена аварийного участка канализации в подвале |  |  | 40м | 70000 | Июнь-октябрь
15 | Средства на непредвиденный текущий ремонт |  |  | ед | 130000 | Январь-декабрь
| Итого |  |  |  | 710706