## годовой план Солид. 12-2
Информация о порядке и условиях оказания услуг по текущему ремонту общего имущества в МКД по адресу пр. Солидарности д.12 корп.2
ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 2019 ГОД
№ п/п | Наименование работ (материалов) | Подрядчик (исполнитель) | № договора | Объемы работ (материалов) | Договорная цена (руб) | Сроки выполнения
1 | Ремонт пола (глубокие выбоины): пар.№11-2й этаж, №16-1й этаж |  |  | 2 шт. | 3000 | Июнь-август
2 | Замена аварийных доводчиков на тамбурной и входной двери в парадных №1-№20 |  |  | 4 шт. | 7352.45 | Январь-декабрь
3 | Герметизация межпанельных стыков по заявкам |  |  | 600 м/п. | 120000 | Июнь-сентябрь
4 | Штукатурка фасадных плит с окраской |  |  | 30 м.кв | 45000 | Июнь-Сентябрь
5 | Косметический ремонт в парадных №2,3,4,12 (с покраской полов) |  |  | 4 шт. | 800000 | Июль-ноябрь
6 | Замена двери в ГРЩ пар.№14 с улицы |  |  | 1 шт | 25000 | Апрель-Июль
7 | Замена дверных блоков на кровле пар.№1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20 |  |  | 18 шт | 200000 | Март-август
8 | Установка защитных колпаков на стволы мусоропровода на кровле: №1,3,4,5,6,8,9,10,11,14,16,18 |  |  | 12 шт | 15600 | Май-сентябрь
9 | Установка стеклопакетов в парадных №1,№2,№3,№4,№6 |  |  | 120 шт | 700000 | Июнь-август
10 | Окраска дверей входных и в мусороприемные камеры |  |  | 18 шт | 18000 | Апрель- июль
11 | Ремонт фасадной плиты машинного помещения на кровле пар.№12 |  |  | 1 шт | 45000 | Май-сентябрь
12 | Замена тамбурного дверного блока пар.№ 11 |  |  | 1 шт | 10200 | Июнь-сентябрь
13 | Засыпка провалов грунта у пар.№19,14,15 |  |  | 3 шт | 10000 | Июнь- сентябрь
14 | Установка металлических дверей в подвале |  |  | 14 шт | 150000 | Март
15 | Замена разгрузочных бункеров в мусорных камерах №7,№14,№15,№8, №9,№12, №5, №20, №16, №12 |  |  | 10 шт | 80000 | Январь-декабрь
16 | Установка металлических лестниц в приямках с поручнями: пар.№1,2,4,5,6,7,8,11,12,13,15,16,17,18,20 |  |  | 15 шт | 75000 | Январь-декабрь
17 | Ремонт и окраска малых архитектурных форм (скамеек) |  |  | 12 шт | 12000 | Май-Июнь
18 | Работы по прокладке линий и установке светодиодных светильников в мусорные камеры пар.№1-№20 |  |  | 20 шт | 24000 | Апрель-август
19 | Снос и кронирование деревъев аварийных и по заявлению собственников |  |  | ед. | 20000 | Январь-декабрь
20 | Установка замков цербер с системой крепления на э/щитки квартирные №1-№20 (3,4 эт.) |  |  | 40 шт | 57340 | май-декабрь
21 | Замена аварийного участка розлива ХВС пар. №5 - №10 |  |  | 185 м | 685000 | Июнь-декабрь
22 | Замена аварийных стояков водоснабжения и канализации в квартирах пар. №1 - №20 |  |  | 90 м | 200000 | Январь-декабрь
23 | Монтаж лестниц для выхода на кровлю 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16,18,19,20 |  |  | 15 шт | 30000 | Апрель-Май
24 | Замена аварийных стояков ЦО с установкой перемычек |  |  | 27 м | 85000 | Январь-декабрь
25 | Замена двери в мусорную камеру парадная №16 |  |  | 1 шт | 12000 | Апрель-июнь
| Итого |  |  |  | 3429492.45