## годовой план Солид. 9-2
Информация о порядке и условиях оказания услуг по текущему ремонту общего имущества в МКД по адресу пр. Солидарности д.9 корп.2
ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 2019 ГОД
№ п/п | Наименование работ (материалов) | Подрядчик (исполнитель) | № договора | Объемы работ (материалов) | Договорная цена (руб) | Сроки выполнения
1 | Герметизация межпанельных стыков по заявкам |  |  | 30 м.пог | 6000 | май-ноябрь
2 | Окраска ступеней лестничных маршей пар.№1-№5 |  |  | 5 парадных | 150000 | май-ноябрь
3 | Удаление граффити в парадных и с фасада |  |  | м.кв | 10000 | По мере появления
4 | Перевод освещения на светодиодную арматуру в подвале |  |  | 5 парадных | 50000 | май-ноябрь
5 | Ремонт и окраска малых архитектурных форм (скамеек) |  |  | 5шт | 5000 | Май-июнь
6 | Замена чердачных окон на металлопластиковые |  |  | 54 шт | 208000 | Июнь-сентябрь
7 | Замена аварийных доводчиков входной двери в парадных №1-№5 |  |  | 2 шт | 3676.22 | Январь-декабрь
8 | Установка поэтажных и вводных автоматов пар.№1-№5 |  |  | Смета | 175000 | Май-август
9 | Замена подающего розлива ЦО в подвале |  |  | 70 м | 250000 | Май-сентябрь
10 | Замена радиаторов в парадных №1-№5 |  |  | 5шт | 150000 | Май-сентябрь
| Итого |  |  |  | 1007676.22