## годовой план Солид. 9-1
Информация о порядке и условиях оказания услуг по текущему ремонту общего имущества в МКД по адресу пр. Солидарности д.9 корп.1
ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 2019 ГОД
№ п/п | Наименование работ (материалов) | Подрядчик (исполнитель) | № договора | Объемы работ (материалов) | Договорная цена (руб) | Сроки выполнения
1 | Герметизация межпанельных швов по заявкам |  |  | 300 м.пог. | 60000 | Июнь-сентябрь
2 | Зашивка оцинкованным листом стен мусороприемных камер. Площадь стен 76 м.кв |  |  | 8 шт | 136000 | Июнь-сентябрь
3 | Ремонт-замена разбитой напольной плитки в парадных №1-№8 |  |  | 3 м.кв | 7500 | Апрель-октябрь
4 | Окраска дверей в мусороприемные камеры |  |  | 8 шт | 8000 | Апрель-октябрь
5 | Окраска дверей и фасада парадных №1- №8 |  |  | 8 шт | 24000 | Апрель-октябрь
6 | Ремонт помещения ГРЩ в парадной №5 |  |  | 1 шт | 25000 | Июнь-август
7 | Замена двери в помещение ГРЩ парадная №5 с улицы |  |  | 1 шт | 20000 | Март
8 | Удаление граффити с фасада и в подъездах |  |  | 15 м.кв | 12000 | По мере появления
9 | Установка дверных блоков в подвале |  |  | 6 шт | 66000 | Май- июль
10 | Замена дверных блоков выхода на кровлю |  |  | 8 шт | 90000 | Май- июль
11 | Снос и кронирование деревьев аварийных и по заявлению собственников |  |  | ед. | 15000 | Январь-декабрь
12 | Замена аварийных доводчиков на входной двери в парадных №1-№8 |  |  | 2 шт | 3676.22 | Январь-декабрь
13 | Замена отсекающих кранов на системе ЦО в подвале |  |  | 40 шт | 64000 | Май- сентябрь
14 | Замена распределительных щитов в приямках и устройство освещения мусороприемных камер |  |  | 8 шт | 230000 | Январь-декабрь
15 | Замена аварийных стояков водоснабжения и канализации в квартирах |  |  | 200 м | 350000 | Январь-декабрь
16 | Монтаж металлических лестниц для выхода на кровлю пар.№2,4,6,7 |  |  | 4 шт | 10000 | Май -Июль
17 | Замена аварийных стояков ЦО с установкой перемычек |  |  | 27 м | 70000 | Январь-декабрь
| Итого |  |  |  | 1191176.22