## годовой план Подв.28-1
Информация о порядке и условиях оказания услуг по текущему ремонту общего имущества в МКД по адресу: ул. Подвойского д.28 корп.1
ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 2020 ГОД
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Объемы работ | Договорная цена (руб) | Сроки выполнения
1 | Замена разгрузочных бункеров мусоропровода в парадных № 2,5,6,7,9,12,14,17,22 | 9 шт. | 76500 | Январь-март
2 | Установка утепленных металлических дверей выхода на кровлю | 22 шт. | 254000 | Январь-март
3 | Снос и кронирование аварийных деревьев и по заявлению собственников | 4 шт | 30000 | Январь-декабрь
4 | Замена аварийных доводчиков на тамбурной и входной двери в парадных №1-№22 | 4 шт. | 9000 | Январь-декабрь
5 | Установка металлических лестниц для подъема на кровлю лифтового машинного помещения в парадных № 1,3,10,12,14,17,21,22 | 8 шт. | 80000 | Январь-март
6 | Герметизация межпанельных швов по заявкам | 400 м.пог | 80000 | Май-сентябрь
7 | Частичная штукатурка и окраска панелей фасада | 20 м.кв | 30000 | Июнь-Сентябрь
8 | Косметический ремонт в парадных №4,5,7,13,20,21 | 6 шт. | 1200000 | Май- октябрь
9 | Установка зонтиков-флюгарок на стволы мусоропроводов с кровли | 12 шт. | 15000 | Май-июнь
10 | Ремонт асфальтового покрытия на дорожках у парадных и отмостке | 21 м.кв. | 42000 | Июнь-Сентябрь
11 | Замена розлива ХВС в подвале парадных №6-№11 | смета | 560000 | Февраль-Март
12 | Замена аварийных стояков ХВС, ГВС, канализации в квартирах | смета | 150000 | Январь-декабрь
13 | Установка циркуляционного насоса на систему Ц.О. в тепловом пункте №5 | смета | 135000 | Март-декабрь
14 | Установка повысительного насоса (2 шт) на систему ХВС в водомерном узле парадной №1 и №22 | смета | 220000 | Май-ноябрь
15 | Замена аварийных стояков Ц.О. с установкой байпасов (перемычек) в квартирах | смета | 140000 | Март-декабрь
16 | Установка накладных замков на этажные электрощиты в парадных № 1-22, 2 этаж | 25 шт. | 37500 | Январь-март
| Итого |  | 3059000