## годовой план Солид. 9-1
Информация о порядке и условиях оказания услуг по текущему ремонту общего имущества в МКД по адресу пр. Солидарности д.9 корп.1
ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 2021 ГОД
№ п/п | Содержание ремонт (услуг) | Объемы работ | Договорная цена (руб) | Сроки выполнения
1 | Герметизация межпанельных швов по заявкам | 400 м.пог. | 80000 | Июнь-сентябрь
2 | Косметический ремонт в парадных №1-№4 | смета | 800000 | Апрель-октябрь
3 | Ремонт-замена разбитой напольной плитки в парадных №1-№8 | смета | 12800 | Апрель-октябрь
4 | Ремонт аварийных ступеней лестничного марша, перил в пар.№1-№4 | смета | 8000 | Март-апрель
5 | Ремонт фасада (осыпается облицовка): штукатурка и окраска | смета | 40000 | Апрель-октябрь
6 | Замена оконной фрамуги, сломанной в результате вандальных действий в пар.№8 на 8-м этаже | смета | 8500 | Апрель-май
7 | Установка кабель каналов с изменением трассировки интернет проводов в парадных №1-№4 на 9-х этажах | смета | 10000 | Апрель-октябрь
8 | Устройство вводов в стенах лифтовых машинных помещений для трассировки линий интернет | смета | 12000 | Апрель- сентябрь
9 | Частичная замена кранов на системе ЦО в подвале парадных №1-№8 | смета | 60000 | Май-сентябрь
10 | Замена аварийных стояков ХВС, ГВС, канализации в квартирах собственников квартир парадных №1-№8 | смета | 150000 | Январь-декабрь
11 | Замена аварийных доводчиков на тамбурной и входной двери в парадных №1-№8 | смета | 5000 | Январь-декабрь
12 | Установка повысительного насоса на систему ХВС в водомерном узле парадной №2 | смета | 150000 | Март-ноябрь
13 | Замена розлива системы ХВС в подвале парадной №1-№3 | смета | 300000 | Январь-декабрь
14 | Замена и ремонт стояков ЦО в квартирах собственников в пар.№1-№8 | смета | 20000 | Март-ноябрь
| Итого |  | 1656300