## годовой план Чуд. 6-1
Информация о порядке и условиях оказания услуг по текущему ремонту общего имущества в МКД по адресу ул. Чудновского д.6 корп.1
ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 2021 ГОД
№ п/п | Содержание ремонт (услуг) | Объемы работ | Договорная цена (руб) | Сроки выполнения
1 | Замена канализации в подвале пар.№3 | смета | 90000 | Апрель-октябрь
2 | Замена стояков ГВС,ХВС, канализации в квартирах собственников и нанимателей пар.№1-№7 | смета | 20000 | Январь-декабрь
3 | Установка кабель каналов с изменением трассировки интернет проводов на 9-х этажах в парадных №5-№7 | смета | 7500 | Май-сентябрь
4 | Косметический ремонт в парадной №5,6,7 | 3 шт | 600000 | Июнь-сентябрь
5 | Ремонт тамбуров в парадных №1,2,3,4 с укладкой керамогранита и устройством резиновых ковриков | смета | 100000 | Апрель-сентябрь
6 | Замена и ремонт ЦО в квартирах собственников и нанимателей в пар.№1-№7 | смета | 20000 | Апрель-июнь
7 | Замена запорной арматуры на системе ГВС в подвале пар.№1-№7 | смета | 50000 | Апрель-июнь
8 | Замена запорной арматуры на системе ЦО в подвале пар.№1-№7 | смета | 60000 | Апрель-июнь
9 | Снос и кронирование аварийных деревьев и кустарника по заявлению собственников | смета | 20000 | Январь-декабрь
10 | Устройство вводов в стенах лифтовых, машинных помещений для трассировки интернет кабелей | смета | 10500 | Апрель-сентябрь
11 | Герметизация швов,штукатурка фасада по заявке квартир:№79, 88, 89 | смета | 20000 | Апрель-октябрь
12 | Ремонт кровельного покрытия по заявкам и на основании акта осмотра | смета | 120000 | Апрель-ноябрь
| Итого |  | 1118000