## годовой план Тов.4
Информация о порядке и условиях оказания услуг по текущему ремонту общего имущества в МКД по адресу пр. Товарищеский д.4
ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 2021 ГОД
№ п/п | Содержание ремонт (услуг) | Объемы работ | Договорная цена (руб) | Сроки выполнения
1 | Замена разбитой напольной плитки в парадных №1-№15 | смета | 14000 | Май-ноябрь
2 | Герметизация межпанельных швов по заявкам | 350 | 70000 | Май-ноябрь
3 | Косметический ремонт парадных №11, 12, 13, 14, 15 | смета | 920000 | Май - ноябрь
4 | Штукатурка фасадных плит с окраской | смета | 50000 | Май-октябрь
5 | Замена аварийных доводчиков тамбурных дверей | смета | 5100 | Январь-декабрь
6 | По заявлению собственников доставка грунта к парадным №3-№4 | 12 м.куб. | 10000 | Май-октябрь
7 | Ремонт и окраска участков газонного ограждения | смета | 45000 | Апрель-октябрь
8 | Ремонт малых архитектурных форм.(заявление кв.№364) | смета | 17000 | Май- июнь
9 | Замена выпусков канализации в парадных: №6,№9,№10,(№13 -дренаж) с учетом земляных работ | смета | 150000 | Май-ноябрь
10 | Ремонт стояков ЦО в квартирах собственников в парадных №1-№15 | смета | 60000 | Январь-декабрь
11 | Снос и кронирование деревъев аварийных и по заявлению собственников | смета | 95000 | Январь-декабрь
12 | Установка кабель-канала на площадках 9-го этажа с изменением трассировки проводов в парадных №11-№15 | смета | 12500 | Апрель-октябрь
13 | Ремонт наплавляемой кровли по заявкам и на основании осмотра | смета | 95000 | Апрель-июнь
14 | Замена проржавевших решеток для ног у входных дверей пар.№9, №11 | смета | 7000 | Март- Май
15 | Монтаж лестниц для выхода из предмашинного помещения на кровлю в пар.№1-№15 | смета | 30000 | Апрель-Сентябрь
16 | Устройство светового проема в тамбурных дверях с остеклением в парадных №1-№15 | смета | 75000 | Апрель-ноябрь
17 | Замена разбитого стеклопакета в входной двери пар.№7(вандалы) | смета | 7500 | Апрель -Июль
18 | Заказ стекол в ЗИП («запасные части, инструменты и принадлежности») для входных дверей | смета | 15000 | Апрель-Июнь
19 | Замена напольного покрытия в кабине лифта на металлическое пар.:№1-№15 | смета | 120000 | Май-октябрь
20 | косметический ремонт мусороприемных камер парадных №1-№15 | смета | 150000 | Апрель- сентябрь
21 | Замена разгрузочных бункеров (шиберов) мусоропроводов в пар. 1,2,3,5.7.8,11,13,14,15 | 10 штук | 90000 | Апрель-июнь
22 | Устройство вводов в стенах лифтовых, машинных помещений для трассировки линий интернета | смета | 22500 | Апрель-ноябрь
23 | Средства на непредвиденные расходы |  | 200000
| Итого |  | 2260600