## годовой план Подв.28-1
Информация о порядке и условиях оказания услуг по текущему ремонту общего имущества в МКД по адресу ул. Подвойского д.28 корп.1
ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 2022 ГОД
№ п/п | Содержание ремонт (услуг) | Объемы работ | Договорная цена (руб) | Сроки выполнения
1 | Косметический ремонт порталов после замены дверей в парадных: №1-№22 | Смета | 220000 | Апрель-июль
2 | Установка входных дверей в парадных №12-№22 | 11 шт | 650000 | март-апрель
3 | Работы по установке накладных замков на этажные электрощиты (пар.№12-22 этажи 3-9) | 91 шт. | 137000 | Январь-декабрь
4 | Замена стояков ХВС, ГВС, канализации в квартирах собственников в парадных №1-№22 | смета | 50000 | Январь-декабрь
5 | Замена тамбурных дверей в парадных №12-№22 | смета | 175000 | апрель-сентябрь
6 | Косметический ремонт тамбурной группы с укладкой керамогранита до первой ступени и устройством резиновых ковриков в парадных №1-№22 | смета | 565000 | Май-сентябрь
7 | Герметизация межпанельных швов по заявкам | 200 м.пог | 50000 | Апрель-октябрь
8 | Штукатурка и окраска плит фасада(осыпание облицовки) | смета | 50000 | Апрель-октябрь
9 | Замена электропроводки, светильников в мусорних камерах №1-№22 | смета | 88000 | Апрель-сентябрь
10 | Замена стояков ЦО,установка байпасов в квартирах собственников в парадных №1-№22 | смета | 80000 | Март-май
11 | Ремонт наплавляемой кровли парадных:№5,№8,№9,№11,№14,№19,№20 №19 по заявкам граждан и на основании актов осмотра | смета | 400000 | Апрель-сентябрь
| Итого |  | 2465000