## годовой план Солид. 12-2
Информация о порядке и условиях оказания услуг по текущему ремонту общего имущества в МКД по адресу: пр. Солидарности д.12 корп.2
ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 2022 год
№ п/п | Содержание ремонт (услуг) | Объемы работ | Договорная цена (руб) | Сроки выполнения
1 | Ремонт пола ( выбоины): пар.№18,19 | смета | 7000 | Апрель-ноябрь
2 | Работы по установке накладных замков на этажные электрощиты (пар.№12-20 этажи 3-9) | 84 | 130000 | Январь-декабрь
3 | Герметизация межпанельных стыков по заявкам | 300 м/п. | 75000 | Май-октябрь
4 | Штукатурка фасадных плит с окраской (осыпание облицовочной плитки) | смета | 80000 | Май-октябрь
5 | Косметический ремонт в парадных №18, №19 | 2 шт. | 500000 | Май-ноябрь
6 | Замена входных дверей в парадных №11-№20 | 10 шт. | 590000 | Апрель-май
7 | Установка кабель-каналов на 9-х этажах пар.№18, №19 для трассировки проводов, прочистка слаботочных каналов в электрощитах | смета | 16000 | Май-сентябрь
8 | Замена тамбурных дверей в парадных № 12, 15, 17 | 3 шт. | 47000 | Май-октябрь
9 | Косметический ремонт тамбурной группы с укладкой керамогранита и устройством резиновых ковриков в парадных №11-№20 | смета | 256000 | Май- сентябрь
11 | Ремонт кровельного покрытия по заявкам на протечки и по актам осмотров. | смета | 95000 | Май-август
12 | Замена стояков ХВС, ГВС, канализации в квартирах собственников в парадных №1-№20 | смета | 40000 | Январь -декабрь
13 | Замена и ремонт стояков ЦО, установка байпасов в квартирах собственников парадных №1-№20 | смета | 30000 | Январь-декабрь
14 | Установка повысительных насосов на систему ХВС водомерный узел парадных №1 и №20 | смета | 300000 | Март-Ноябрь
15 | Средства на непредвиденный текущий ремонт | смета | 100000 | Январь-декабрь
| Итого |  | 2266000